## 사업승인(전체)
주택건설사업 추진현황 (2023. 2. - 총괄)
연번 | 구분 | 승인 번호 | 사 업 명 | 대지위치 (외 필지수) | 대지면적 건축면적 연 면 적 | 지역·지구 건 폐 율 용 적 률 | 층수 (지상/지하) 동수 (주/부) | 세대수 | 사업주체 | 설계자 | 시공자 | 감리자 | 접수일자 승인일자 착공일자 준공예정일 | 공정율(%) (현공종) | 착공 여부 | 비고
10 | 중구 | 중 구 재건축 07-01 | 대봉1-2 주택재건축 사업 | 중구 대봉동 55-3(31) | 18,665.00 7,632.00 127,672.00 | 중상 44.80 521.50 | 39/3 4/0 | 487 | 대봉1-2지구 주택재건축 정비사업조합 | ㈜도시21 건축사사무소 | 현대엔지니어링 | - | 070522 071010 ^^^^ ^^^^ | - | 미착공
| 중구 | 중 구 재건축 16-01 | 대봉1-3 주택재건축 사업 | 중구 대봉동 55-68(17) | 15,153.30 9,333.78 92,935.7957 | 중상/근상/3종일주 69.70 511.29 | 29/2 4/14 | 469 | 대봉1-3지구 주택재건축 정비사업조합 | ㈜화인종합건축사사무소 | ㈜서한 | (주)포스코에이앤씨건축사사무소 | 150630 160614 191203 220930 | 100 (준공) | 착공
6 | 중구 | 중 구 재건축 06-03 | 태평아파트 소규모재건축사업 | 중구 태평로1가 23-1 | 7,181.8 5,555.4227 89,066.7473 | 중심상업/방화, 시가지경관, 철도보호지구/가축사육제한구역 77.35 845.78 | 47/3 4 | 419 | 77태평아파트 주택재건축 정비사업조합 | 제이케이건축사사무소 | ㈜삼호 | - | 210329 210827 ^^^^ ^^^^ | - | 미착공
| 중구 | 중 구 재건축 17-01 | 남산4-5 주택재건축 사업 | 중구 남산동 2478(357) | 38074 9,354.7907 150,354.0171 | 3종일주/근상/중심지미관 24.57 267.94 | 29/3 13/5 | 947 | 남산4-5지구 주택재건축 정비사업조합 | ㈜동우이앤씨 건축사사무소 | GS건설 | ㈜목양종합건축사사무소 | 161014 170508 200214 230224 | 100 (준공) | 착공
| 중구 | 중 구 재개발 17-01 | 달성지구 주택재개발 사업 | 중구 달성동 12-11(636) | 59,795.1 12,829.7599 218,949.1254 | 2종일주/근상/중상 21.46 257.27 | 23/2 18/17 | 1501 | 달성지구 주택재개발 정비사업조합 | ㈜지앤에이건축사사무소 | ㈜대우건설/ 현대엔지니어링㈜ | ㈜진광건설엔지니어링 | 160909 170123 200702 2306^^ | 93 (마감공사) | 착공
| 중구 | 중 구 재개발 18-01 | 동인3-1 주택재개발 사업 | 중구 동인동3가 88(169) | 24,113.4 5,657.4884 89,596.2749 | 제2종일반주거 23.44 246.91 | 23/2 6/5 | 630 | 동인3-1지구 주택재개발 정비사업조합 | ㈜하우드엔지니어링종합건축사사무소 | 대우산업개발㈜ | ㈜선진엔지니어링종합건축사사무소 | 171031 180413 200702 231201 | 100 (마감공사) | 착공
| 중구 | 시 19-6 | 힐스테이트 도원센트럴 | 중구 도원동 3-11 (147) | 16,824.6 11,946.53 247,719.53 | 중심상업 70.98 980.86 | 49/6 7/8 | 894 | ㈜하나자산신탁 | 에이앤유디자인그룹 건축사사무소㈜ | 현대건설㈜ | ㈜무영씨엠건축사사무소 ㈜해안종합건축사사무소 | 190110 190531 200318 2402 | 70 (골조공사) | 착공
| 중구 | 시 19-7 | 동산동 청라힐 주상복합 | 중구 동산동 531 (108) | 9,486 1,950.0957 60,238.4311 | 중심상업/준주거 20.56 430.1 | 38/3 3/14 | 302 | ㈜하나자산신탁 | ㈜건축사사무소 도시21 | ㈜서한 | ㈜계림건축사사무소 | 190416 190531 190822 221031 | 100 (사용검사) | 착공
| 중구 | 시 19-15 | 힐스테이트 대구역 주상복합 | 중구 태평로2가 7-1 (155) | 16,431.9 13,013.2302 161,592.8888 | 중심상업 79.19 690.86 | 49/4 6/11 | 803 | 국제자산신탁㈜ | (주)창건축사사무소 (주)디딤돌건축사사무소 | 현대건설㈜ | ㈜태원종합기술단건축사사무소 | 190611 190911 191120 230915 | 77 (골조공사) | 착공
| 중구 | 시 19-16 | 대원 칸타빌 | 중구 동인동1가 77 (64) | 7,038 2,605.2772 76,050.0909 | 중심상업 37.02 762.7 | 43/4 4/9 | 410 | ㈜대원 | (주)건축사사무소 정건사 | ㈜대원 | ㈜유탑엔지니어링건축사사무소 | 190724 191004 200807 2403 | 47 (골조공사) | 착공
| 중구 | 시 19-17 | 대구역 제일풍경채 위너스카이 | 중구 수창동 50-10 (27) | 11,370.4 9,062.0444 131,507.9216 | 중심상업 79.7 823.88 | 44/4 6/5 | 604 | ㈜무궁화신탁 | 정건사종합건축사사무소㈜ | 제일건설㈜ | ㈜동화종합건축사사무소 | 190823 191008 191128 230727 | 78 (마감공사) | 착공
| 중구 | 시 19-21 | 반월당 지역주택조합 주거복합 | 중구 남산동 614-1 (155) | 12,433.10 7,424.956 68,804.7357 | 일반상업/준주거 79.54 825.31 | 35/2 5/15 | 375 | 반월당지역주택조합 ㈜서한 | (주)건축사사무소원형건축 | ㈜서한 | ㈜동우이앤씨 | 190725 191121 200131 221031 | 100 (동별사용검사) | 착공
| 중구 | 시 19-24 | 힐스테이트 동인센트럴 | 중구 동인동1가 235-1 (148) | 8,345.8 6,587.7827 91,614.543 | 중심상업 78.94 799.6 | 49/4 5/16 | 410 | ㈜하나자산신탁 | (주)건축사사무소 에이엔씨 | (주)현대건설 | ㈜케이디엔지니어링건축사사무소 | 191030 191220 200423 231231 | 61 (골조공사) | 착공
| 중구 | 시 20-2 | 힐스테이트 동인 | 동인동1가 211번지 일원 | 18,026.5 8,288.4282 188,448.0298 | 중심상업 45.98 699.74 | 49/4 7/10 | 941 | ㈜하나자산신탁 | (주)한원포럼건축사사무소 더미르건축사사무소 | 현대엔지니어링㈜ | ㈜유탑엔지니어링건축사사무소 | 200214 200420 210826 ^^^^ | 23 (터파기공사) | 착공
| 중구 | 시 20-5 | 남산동 주상복합 | 남산동 603-4번지 일원 | 8,263.34 5,788.35 95,020.35 | 중심상업 70.05 779.79 | 44/4 5/31 | 419 | 코리아신탁㈜ | 에이앤유디자인그룹건축사사무소㈜ 광장씨앤디 건축사무소 | 진흥기업㈜ 효성중공업㈜ | ㈜천일건축엔지니어링종합건축사사무소 | 200309 200608 201106 ^^^^ | 50 (골조공사) | 착공
| 중구 | 중 구 재개발 20-01 | 동인3가 주택재개발 사업 | 중구 동인동3가 192 | 55,937 10,913.3798 204,005.7982 | 제2종일반주거 19.51 236.25 | 29/2 17/ | 1383 | 동인3가 주택재개발 정비사업조합 | 신동건축 | ㈜대우건설 | - | 191031 200731 ^^^^^ ^^^^^ | - | 미착공
| 중구 | 시 20-15 | 삼덕동2가 주거복합 | 삼덕동2가 5번지 일원 | 6,292.45 3,585.68 75,359.3 | 중심상업 56.98 791.03 | 48/5 2/ | 335 | ㈜한국토지신탁 | (주)아도스건축사사무소 (주)디에스에이건축사사무소 | 에스케이건설㈜ | ㈜정림건축종합건축사사무소 | 200717 200909 201208 ^^^^ | 44 (골조공사) | 착공
| 중구 | 시 20-18 | 힐스테이트 달성공원역 주거복합 | 태평로3가 165-2번지 일원 | 5,870.3 2,284.23 69,828.5352 | 중심상업 38.91 823.98 | 49/5 3/12 | 320 | 우리자산신탁㈜ | 지엠에이건축사사무소 (주)디딤돌건축사사무소 | 현대건설(주) | 신성종합건축사사무소㈜ | 200727 200929 210310 ^^^^ | 48 (골조공사) | 착공
| 중구 | 구 가로주택 20-1 | 동인시영LH참여 가로주택정비사업 | 동인동3가 228번지 일원 | 9,149.9 2,116.5047 33,170.4004 | 제2종일반주거/시가지경관지구 23.13 249.37 | 2/21 5 | 373 | 동인시영LH참여 가로주택정비사업조합 | 콘힐엔지니어링 | ㈜태왕 | ㈜유일엔지니어링 조합건축사사무소 | 191206 200413 210623 230824 | 70 (골조공사) | 착공
| 중구 | 시 21-6 | 대봉동 공동주택 | 대봉동 590-395번지 일원 | 21,834.1 5,295.7668 90,536.7243 | 3종일주, 근상 24.25 288.63 | 28/2 6/12 | 541 | (주)송안 | 더미르건축사사무소 | ㈜서한 | ㈜해승종합건축사사무소 | 201224 210319 211022 ^^^^ | 37 (골조공사) | 착공
| 중구 | 시 21-11 | 공평동 주거복합 | 공평동 58-1번지 일원 | 7,860.9 4,673.8566 84,149.098 | 중심상업 59.46 812.24 | 49/3 4/3 | 392 | ㈜창조이노베이션 | 더미르건축사사무소 | 포스코건설 | ㈜해안건축 | 210122 210416 211022 ^^^^ | 16 (흙막이공사) | 착공
| 중구 | 중 구 가로주택 21-1 | 남산행복 가로주택정비사업 | 남산동2116-19 일원 | 6,551.3 2,101.4758 24,136.4208 | 제3종일반주거 32.08 249.7 | 20/2 2 | 152 | 남산행복 가로주택정비사업 조합 | 건축사사무소 재림건축 | 유성건설/현창건설 | - | 210120 210427 220520 ^^^^ | 15 (터파기공사) | 착공
| 중구 | 중 구 가로주택 21-2 | 78태평 가로주택정비사업 | 동인동1가 116번지 일원 | 6,777.84 5,333.4571 80,522.6563 | 중심상업/방화, 중심지미관지구 78.69 766.05 | 37/5 5 | 373 | ㈜한국토지신탁 | ㈜남산에이엔씨종합건축사사무소 | 현대건설㈜ | - | 201208 210812 ^^^^ ^^^^ | - | 미착공
| 중구 | 시 21-21 | 동산동 20-7 일원 주거복합 | 동산동 20-7 일원 | 17,330.4 13,010.6178 234,315.0458 | 중심상업/방화지구 75.07 889.02 | 49/6 6/1 | 980 | 하나자산신탁㈜ | ㈜건축사사무소 도시21 | - | - | 210210 210830 ^^^^ ^^^^ | - | 미착공
| 중구 | 시 21-25 | 봉산동 주상복합 | 봉산동 168-69번지 일원 | 8,654.1 6,019.84 109,443.2386 | 중심상업/방화지구 69.56 854.01 | 44/5 5/1 | 457 | 하나자산신탁㈜ | ㈜화인종합건축사사무소 | ㈜호반건설 | ㈜엄앤드이건축사사무소 | 210729 211022 220922 2609 | 0.5 ( 가설울타리 설치) | 착공
| 중구 | 중 구 가로주택 22-1 | 반월당 사랑마을 가로주택정비사업 | 남산동 671-15번지 일원 | 3487 2183.249 40,965.115 | 중심상업, 준주거/시가지경관, 방화지구 62.61 758.58 | 40/5 3 | 130 | 반월당사랑마을가로주택정비사업조합 | ㈜토담건축 | ㈜코오롱글로벌 | - | 210927 220221 ^^^^ ^^^^ | - | 미착공 | 220221 사업시행인가
| 중구 | 시 22-9 | 태평로2가 37-3 주거복합 | 태평로2가 37-3 일원 | 6,304.2 3,896.7728 88,979.3013 | 중심상업지역, 방화지구, 시가지경관 61.81 967.76 | 48/5 4 | 430 | ㈜태평씨에이치 | ㈜건축사사무소 도시21 | - | - | 220121 220511 ^^^^ ^^^^ | - | 미착공
| 중구 | 시 22-11 | 서문로1가 19 주거복합 | 서문로1가 19 주거복합 | 6,622.1 3,809.47 72,583.3429 | 중심상업지역, 방화지구 57.53 784.66 | 45/4 3 | 321 84 | 보광개발㈜ | ㈜한신시티플랜 더미르건축사사무소 | - | - | 210917 220517 ^^^^ ^^^^ | - | 미착공
| 중구 | 시 22-10 | 계산동1가 2-9 주거복합 | 계산동1가 2-9 일원 | 7,493.2 3,419.67 895.39 | 중심상업지역, 방화지구 45.64 895.39 | 46/6 4 | 420 132 | 신영부동산신탁㈜ | ㈜건축사사무소 테마공간 광장씨앤디 | - | - | 210503 220519 ^^^^ ^^^^ | - | 미착공
| 중구 | 중 구 가로주택 22-2 | 남산3 가로주택정비사업 | 남산동 110-4번지 일원 | 4,691.00 1578.9011 17578.0013 | 근린상업, 제3종일반주거지역 33.66 246.92 | 16/2 3 | 110 | 남산3 가로주택정비사업조합 | 건축사사무소 재림건축 | 화성산업 | - | 211125 220419 ^^^^ ^^^^ | - | 미착공 | 220419 사업시행인가
| 중구 | 시 22-23 | 동인동1가 9번지 일원 주거복합 | 동인동1가 9번지 일원 | 5,138 3,005 64,969 | 중심상업지역 58.48 916.17 | 49/4 3 | 314 | (주)다온아이앤피 | (주)한원포럼건축사사무소 더미르건축사사무소 |  | - | 210806 220830 ^^^^ ^^^^ | - | 미착공
| 중구 | 중구 가로주택 22-4 | 태평2가 가로주택정비사업 | 태평로2가 38-1번지 일원 | 2,584.10 1,672.9069 36,318.4926 | 중심상업지역, 방화지구 64.74 934.53 | 45/6 | 164 | 태평2가 가로주택정비사업조합 | ㈜동우에이스 건축사사무소 | 남광토건 | - | 211015 220520 ^^^^ ^^^^ | - | 미착공 | 220520 사업시행인가
20 | 동구 | 동 구 재건축 07-01 | 백합아파트 재건축 정비사업 | 동구 신천동 301-2 | 3,900.00 2,068.59 46,145.39 | 중심상업/ 일반미관 53.04 689.77 | 31/6 | 181 | 백합아파트 주택재건축 정비사업조합 | 건축사사무소 이데아 | 경동건설㈜ | ㈜종합건축사사무소 동일건축 | ^^^^ 070228 210928 241130 | 25 (골조공사) | 착공 | -
| 동구 | 동 구 재개발 16-01 | 신암1재정비 촉진구역 재개발정비사업 | 동구 신암동 151-1(531) | 68,843 18,595.51 263,171.25 | 3종일반주거/ 중심상업 27.01 251.81 | 15/4 | 1631 | 신암1재정비촉진구역 주택재개발 정비사업조합 | ㈜동우이엔씨건축사사무소 | 코오롱글로벌㈜ | - | ^^^^ 160425 ^^^^ ^^^^ |  | 미착공
| 동구 | 동 구 재건축 17-01 | 신암4동 뉴타운 재건축정비사업 | 동구 신암동 255-14(218) | 46,080 23,339.08 201,301.7787 | 일반상업 50.65 300.03 | 17/2 | 1079 | 신암4동 뉴타운 주택재건축 정비사업조합 | ㈜우리이앤씨건축사사무소 ㈜상지엔지니어링건축사사무소 | 화성산업㈜ | ㈜행림종합건축사사무소 | ^^^^ 170626 200720 2306^^ | 92 (마감공사) | 착공
| 동구 | 동 구 재개발 17-01 | 신암5동 동자02지구 재개발정비사업 | 동구 신암동 134-35(282) | 42,260 11,056.2 153,483.08 | 2종일반주거 26.16 221.71 | 15/3 | 983 | 신암5동 동자02지구 주택재개발 정비사업조합 | (주)동우이엔씨건축사사무소 | 한진중공업 | ㈜상지엔지니어링건축사사무소 | ^^^^ 170209 200514 230228 | 100 (마감공사) | 착공
| 동구 | 동 구 재건축 17-02 | 동신천연합 재건축정비사업 | 동구 신천동 353-1(203) | 43,858.2 10,670.7915 202,189.3515 | 3종일반주거/ 근린상업 24.33 277.57 | 25/4 | 1190 | 동신천연합 주택재건축 정비사업조합 | 유민엔지니어링종합건축사사무소 | ㈜포스코건설 | (주)목양종합건축사사무소 | ^^^^ 171031 200722 2403^^ | 58 (골조공사) | 착공
| 동구 | 동 구 재개발 17-02 | 신암6재정비 촉진구역 재개발정비사업 | 동구 신암동 674-20(488) | 63,162 19,443.5238 207,599.2254 | 2종일반주거 30.79 219.23 | 15/2 | 1265 | 신암6재정비 촉진구역 주택재개발 정비사업조합 | 합동건축사사무소 | 효성진흥공동사업단 | (주)케이디엔지니어링 건축사사무소 | ^^^^ 171228 200706 2307^^ | 92.3 (마감공사) | 착공
| 동구 | 동 구 재개발 18-01 | 신암8재정비 촉진구역 재개발정비사업 | 동구 신암동 680-27(299) | 47,768.3 12,866.9878 163,875.7762 | 2종일반주거/ 3종일반주거 26.94 233.45 | 15/2 | 1122 | 신암8재정비 촉진구역 주택재개발 정비사업조합 | ㈜건축사사무소 신정건축 | 한진중공업 | ㈜다인그룹엔지니어링건축사사무소 | ^^^^ 171228 200619 2304^^ | 96 (마감공사) | 착공
| 동구 | 동 구 재건축 18-01 | 신암10재정비 촉진구역 재건축정비사업 | 동구 신암동 622(43) | 31,648 8,800.1827 123,042.9143 | 3종일반주거 27.81 238.55 | 15/3 | 824 | 신암10재정비 촉진구역 주택재건축 정비사업조합 | (주)동우이엔씨건축사사무소 | 동문건설㈜ | - | ^^^^ 180220 ^^^^ ^^^^ | - | 미착공
| 동구 | 동 구 재건축 18-02 | 효동지구 재건축정비사업 | 동구 효목동 637-1(155) | 25,177.4 6,971.1639 93,200.3591 | 2종일반주거 27.69 247.97 | 15/3 | 627 | 효목2동 효동지구 주택재건축 정비사업조합 | (주)건축사사무소신정건축 | ㈜동원개발 | ㈜한림이앤씨건축사사무소 | ^^^^ 180619 200701 2303^^ | 96 (마감공사) | 착공
| 동구 | 동 구 재개발 18-02 | 신암2재정비 촉진구역 주택재개발정비사업 | 신암동 139-69번지 외 331필지 | 61,563.00 17,861.91 240,210.87 | 29.01 239.35 | 15/3 | 1458 | 신암2재정비 촉진구역 주택재개발 정비사업조합 | (주)동우에이스건축사사무소 | 화성산업㈜ | ㈜승우엔지니어링 | ^^^^ 181207 210701 ^^^^ | 46 (골조공사) | 착공
| 동구 | 시 19-10 | 안심뉴타운 B4블록 공동주택 | 율암동안심뉴타운 도시개발구역 B4블록 | 44,881 9,581.2686 133,753.1301 | 제3종일반주거 21.35 193.04 | 18/2 13/7 | 759 | ㈜라인엘하우징 | ㈜가와건축사사무소 ㈜창조건축사사무소 ㈜건축사사무소 도시21 | (주)라인건설 | ㈜동우이엔씨 | 190221 190723 210319 2403^^ | 98 (마감 공사) | 착공
| 동구 | 시 19-25 | 신암동 주거복합 | 신암동 207-1 일원 | 10,141.00 3,110.3524 61,525.8452 | 중상/제3종일반주거 30.67 416.99 | 22/3 6/16 | 329 | (주)대영일루션피에프브이 보광종합건설㈜ | 건하건축사사무소 | 보광종합건설㈜ | (주)백림종합건축사사무소 | 191030 191230 210226 240400 | 46 (골조공사) | 착공
| 동구 | 시 20-9 | 대구안심뉴타운 B3블록 공동주택 | 율암동 안심뉴타운 도시개발구역 B3블록 | 19,102.5 4,360.1991 55,533.4009 | 제2종일반주거 22.83 196.08 | 22/3 6/17 | 315 | ㈜호반산업 | (주)화인종합건축사사무소 (주)토담건축사사무소 | ㈜호반산업 | ㈜휴먼텍코리아엔지니어링건축사사무소 | 190514 200804 201231 221231 | 100 | 착공
| 동구 | 시 20-14 | 신암동 데시앙 아파트 | 신암동 451-1번지 일원 | 34,597.2 6,223.5527 132,316.2527 | 3종일주 17.99 254.85 | 29/2 8/17 | 860 | 아시아신탁㈜ | 에이앤유디자인그룹건축사사무소㈜ (주)광장씨앤디건축사사무소 | ㈜태영건설 | ㈜유원건축사사무소 | 200113 200901 201021 ^^^^ | 83 (마감공사) | 착공
| 동구 | 시 20-19 | 안심뉴타운 행복주택 | 안심뉴타운 도시개발구역 B1블록 | 15,400 3,408.2243 37,208.3451 | 3종일주 22.13 159.07 | 14/1 4/12 | 366 | 대구도시공사 | (주)동우에이스건축사사무소 | ㈜케이알산업 | - | 200713 200929 220207 ^^^^ | 16 | 착공
| 동구 | 시 20-21 | 효목동 공동주택 | 효목동 430-4번지 일원 | 41,037.1 10,649.4502 140,127.4958 | 3종일주 25.95 226.75 | 16/2 13/10 | 794 | 아시아신탁㈜ | 무경건축사사무소 | ㈜대우건설 | (주)휴먼아키피아종합건축사사무소 | 200713 201026 210813 ^^^^ | 24 (골조공사) | 착공
| 동구 | 시 21-4 | 용계동 도시개발사업 A2BL 공동주택 | 용계동 492-1번지 일원 | 29,224 7,132.1 94,332.07 | 2종일주 24.4 214.01 | 15/2 9/15 | 568 | 아시아신탁㈜ | (주)시아플랜건축사사무소 (주)동우에이스건축사사무소 | ㈜대우건설 | ㈜한림이앤씨건축사사무소 | 201218 200311 210611 ^^^^ | 71 (골조공사) | 착공
| 동구 | 시 21-5 | 용계동 도시개발사업 A1BL 공동주택 | 용계동 575-12번지 일원 | 36,784 9,471.11 117,544.8 | 2종일주 25.75 219.98 | 15/2 12/14 | 745 | 아시아신탁㈜ | (주)시아플랜건축사사무소 (주)동우에이스건축사사무소 | ㈜대우건설 | ㈜유일엔지니어링종합건축사사무소 | 201218 200311 210611 ^^^^ | 65 (골조공사) | 착공
| 동구 | 시 21-16 | 신천동 137-1 주거복합 | 신천동 137-1번지 일원 | 8,323.2 4,212.3703 101,479.8906 | 중심상업 50.61 814.55 | 6/36 6/14 | 481 | 모아에이엔씨㈜ | (주)지엠에이건축사사무소 (주)디딤돌건축사사무소 | 현대건설㈜ | ㈜서한종합건축사사무소 | 210420 210721 220715 251100 | 7 (토공사) | 착공
| 동구 | 시 21-19 | 동대구역 아펠리체2차 | 신천동 328-1번지 일원 | 3,124.6 5,877.12 93,871.13 | 중심상업 75.68 779.95 | 5/24 4/1 | 322 | 청우씨엔디㈜ | (주)화인종합건축사사무소 | 디엘이앤씨㈜ | ㈜희림종합건축사사무소 | 210514 210805 220511 ^^^^ | 13 (터파기 공사) | 착공
| 동구 | 시 21-22 | 동부정류장 후적지 주상복합 | 신천동 481-1번지 일원 | 17,868.9 5,704.8404 98,975.233 | 근린상업지역 31.93 371.1 | 20/3 8/1 | 466 | 한국자산신탁 | 에이앤유디자인그룹건축사사무소㈜ 경동건축사사무소 | ㈜태영건설 | ㈜부산건축종합건축사사무소 | 210402 210907 211227 ^^^^ | 19 (토공사) | 착공
| 동구 | 시 22-5 | 신천동 311-4 주거복합 | 신천동 311-4번지 일원 | 9,283.1 6,082.22 109,667.6952 | 중심상업지역 65.52 783.64 | 33/5 3 | 540 | 대구동구복합개발1호㈜ | ㈜기안건축사사무소 ㈜디딤돌건축사사무소 | ㈜대우건설 | ㈜해승종합건축사사무소 | 211228 220405 221128 260131 | 5 (토공사) | 착공
| 동구 | 시 22-14 | 신천동 318-2 주거복합 | 신천동 318-2번지 일원 | 11,635.8 8,268.8184 122,072.4435 | 중심상업지역 71.06 722.54 | 31/5 10 | 621 | ㈜유 | ㈜필립건축사사무소 | - | - | 220330 220629 ^^^^ ^^^^ | - | 미착공
| 동구 | 시 22-13 | 효목동 484-4 공동주택 | 효목동 484-4번지 일원 | 21,264.5 5,369.2279 79,575.8268 | 제3종일반주거지역 25.25 256.23 | 20/3 5 | 464 | 에스제이씨앤디㈜ | ㈜한원포럼건축사사무소 (주)화인종합건축사사무소 | - | - | 211102 220629 ^^^^ ^^^^ | - | 미착공
| 동구 | 시 22-15 | 신천동 324 주거복합 | 신천동 324번지 일원 | 10,299 6,987 120,372 | 중심상업지역 67.84 770.36 | 29/5 6 | 504 | 우성디앤씨 | 에이앤유디자인그룹건축사사무소㈜ | - | - | 220225 220714 ^^^^ ^^^^ | - | 미착공
| 동구 | 시 22-16 | 신암동 삼정그린코아더베스트 | 신암동 225-4 일원 | 20,725.3 7,840.59 169,191.48 | 일반상업지역 37.83 519.44 | 23/4 8 | 761 | 삼정건설㈜ | (주)상지엔지니어링건축사사무소 (주)디에스에이건축사사무소 | - | - | 220225 220714 ^^^^ ^^^^ | - | 미착공
| 서구 | 서 구 재건축 06-01 | 내당동 주택재건축 정비사업 | 서구 내당동 936-1(129) | 12,540.00 4,070.05 46,157.69 | 근상/2종일주 30.52 267.57 | 17/2 6/5 | 282 | 내당동 주택재건축 정비사업조합 | ㈜동우이앤씨 건축사사무소 | ㈜코오롱건설 | - | 051010 060228 ^^^^ ^^^^ | - | 미착공
| 서구 | 서 구 재개발 16-1 | 평리3재정비촉진지역 주택재개발 정비사업 | 서구 평리동 632-9번지 일원 | 58,579.1 9,448.6847 204,612.0155 | 2종일주 16.13 241.74 | 34/2 13/ | 1418 | 평리3재정비촉진구역 주택재개발정비사업조합 | 세종이엔지 태창에이씨 | 영무토건 | ㈜천일건축엔지니어링종합건축사사무소 | 160906 161213 191126 230331 | 100 | 착공
| 서구 | 서 구 재건축 17-01 | 내당내서 주택재건축 정비사업 | 서구 내당동 1-1(117) | 18,135.5000 7,197.4367 43,796.7797 | 2종일주 39.69 241.50 | 18/2 7/ | 446 | 내당내서 주택재건축 사업조합 | 범창건축 태창건축 | ㈜서한 | - | 161121 170223 ^^^^ ^^^^ | - | 미착공
| 서구 | 서 구 재개발 17-01 | 원대동3가 주택재개발 정비사업 | 서구 원대동 1402-11 번지 일원 | 59,485.7 13,204.2095 248,531.8547 | 근상/제3종 일반주거 22.2 286.61 | 33/2 14/ | 1394 | 원대동3가 주택재개발 정비사업조합 | 도시21, 미래종합건축 | ㈜GS | ㈜토문엔지니어링건축사사무소 | 170222 170531 ^^^^ ^^^^ | 86 (골조공사) | 착공
| 서구 | 서 구 재개발 17-02 | 평리5재정비촉진구역 주택재개발 정비사업 | 서구 평리동 1505-4 일원 | 67,719.0 13,875.22 232,590.53 | 제2종 일반주거 20.49 237.67 | 28/2 15동 | 1594 | 평리7재정비 촉진구역 주택재개발 정비사업조합 | 남양건축 태창TAC | ㈜화성 | ㈜상지엔지니어링 건축사사무소 | 170210 170607 210701 ^^^^ | 36 (골조공사) | 착공
| 서구 | 서 구 재개발 17-03 | 평리7재정비촉진구역 주택재개발 정비사업 | 서구 평리동 1481-1 일원 | 59,769.0 10,069.72 208,630.07 | 제2종 일반주거 16.85 244.41 | 34/3 11동 | 1404 | 평리5재정비 촉진구역 주택재개발 정비사업조합 | 남양건축 태창TAC | ㈜화성 | ㈜포스코에이엔씨 | 170203 170607 201207 ^^^^ | 67 (마감공사) | 착공
| 서구 | 서 구 재건축 17-02 | 평리3동 주택재건축 정비사업 | 서구 평리3동 1083-2번지 일원 | 68,443.29 11,426.9587 242,203.1996 | 제2종 일반주거 16.70 241.67 | 35/2 11개동 | 1678 | 평리3동 주택재건축 정비사업조합 | 화인건축 | ㈜반도 | ㈜중앙엔지니어링건축사사무소 | 170418 170620 200624 ^^^^ | 85 (마감공사) | 착공
| 서구 | 서 구 재개발 17-04 | 평리6재정비촉진구역 주택재개발 정비사업 | 서구 평리동 1497-44 | 32,719.9 5,839.38 130,567.52 | 제2종일주 17.85 260.88 | 26/3 13/4 | 856 | 평리6재정비 촉진구역 주택재개발 정비사업조합 | 공간건축 옥저건축 | ㈜서한 | (주)신화엔지니어링건축사사무소 | 170630 171031 200723 ^^^^ | 98 (마감공사) | 착공
| 서구 | 시 19-14 | 내당3지구지역주택조합 주상복합 | 서구 내당동 225-1 일원 | 20,885.6 11,599.3725 179,437.9388 | 일반상업 55.54 565.22 | 49/4 8/13 | 840 | 내당3지구 지역주택조합 ㈜서희건설 | (주)새일이앤지종합건축사사무소 외 2 | ㈜서희건설 | ㈜행림종합건축사사무소 | 190702 190911 201229 ^^^^ | 20 (골조공사) | 착공
| 서구 | 시 19-22 | 내당동 주거복합 | 서구 내당동 220-1 일원 | 25,286.2 20,102.1071 245,768.2328 | 일반상업 79.5 623.59 | 49/4 7/6 | 1300 | 내당 지역주택조합 GS건설㈜ | 더미르건축사사무소 | GS건설㈜ | ㈜경호엔지니어링건축사사무소 ㈜엄앤드이건축사사무소 | 190731 191127 210917 ^^^^ | 23 (골조공사) | 착공
| 서구 | 시 21-18 | 비산동 주거복합 | 서구 비산동 934-1 일원 | 27,883.2 15,140.4204 148,801.4778 | 준주거 54.3 372.95 | 39/2 6/ | 762 | (주)비에스디파트너스 | (주)건축사사무소 에이엔씨 | 현대건설 | ㈜승우엔지니어링 | 210429 210727 220503 ^^^^ | 5 (토공사) | 착공
| 서구 | 서 구 재개발 20-01 | 평리2재정비촉진구역 주택재개발 정비사업 | 평리동 613 | 44,086 7,163.23 146,973.53 | 제2종 일반주거 16.25 217.89 | 22/2 15 | 1037 | 평리2재정비 촉진구역 주택재개발 정비사업조합 | 강산건축 | ㈜두산건설 |  | 190418 200325 ^^^^ ^^^^ |  | 미착공
| 서구 | 서 구 재개발 20-02 | 평리4재정비촉진구역 주택재개발 정비사업 | 평리동 619-1 | 42,439 9,933.98 167,659.7698 | 제2종 일반주거 23.41 259.34 | 23/2 16 | 1151 | 평리2재정비 촉진구역 주택재개발 정비사업조합 | 하우드건축 | 주식회사 한라 |  | 191128 200330 ^^^^ ^^^^ |  | 미착공
| 서구 |  | 내당동 공동주택 신축공사 | 내당동 868-1 | 11,120 3,117.0459 40,549.9183 | 제3종일반주거지역 28.03 258.04 | 2/29층 3/6 | 240 | ㈜광림이엔씨 | 무경 건축사사무소 | 대우건설 | 동우E&C | 200525 200713 210324 ^^^^^ | 56 (골조공사) | 착공
| 서구 |  | 내당동 965 주상복합 신축공사 | 내당동 965 | 5,408 2897.72 41,106.39 | 근린상업/3종일주 53.58 457.54 | 지하4/46층 2/1 | 139/ 90(오피) | ㈜태원이엔씨 | 대성종합엔지니어링 건축사사무소 | - | - | 200605 200923 ^^^^^ ^^^^^ |  | 미착공
| 서구 | 시 21-27 | 원대동 행복주택 | 원대동1가 645번지 일원 | 827 254.7725 731.9190 | 제2종일반주거지역, 주거환경개선지구 30.81 88.5 | 4/0 1 | 12 | 대구도시공사 | 건축사사무소 에이치엠 | 성도토건㈜ | - | 210729 211105 220310 ^^^^ | 80 | 착공
| 서구 | 시 22-7 | 인동촌 통합공공임대주택 | 비산동 68-21번지 일원 | 663 244.4037 655.2281 | 제2종일반주거지역, 주거환경개선지구 36.86 98.83 | 4/0 1 | 12 | 대구도시공사 | 성산건축사사무소 | ㈜창명건설 | - | 220302 220420 220919 ^^^^ | 42 | 착공
| 서구 | 서구 재개발 22-01 | 서대구지구 재개발정비사업 | 평리동 1354-1 | 104,039.5 22,015.9341 454,378.4862 | 제3종일반주거지역 21.16 296.78 | 36/2 25/5 | 2841 | 서대구지구 주택재개발정비사업 조합 | ㈜건축사사무소 신동건축 | 디엘이앤씨 주식회사 | - | 210820 220602 ^^^^^ ^^^^^ |  | 미착공
| 서구 | 시 22-17 | 비산동 주상복합 | 비산동 1303-3번지 일원 | 7,333 4,853 75,406 | 일반상업지역 36.86 98.83 | 4/46 3 | 336 | 미라주건설 | (주)도건건축사사무소 건축사사무소팀플러스에이 | - | - | 211207 220729 ^^^^ ^^^^ | - | 미착공
33 | 남구 | 남 구 재건축 06-01 | 봉덕동 새길지구 주택재건축 정비사업 | 남구 봉덕2동 1067-35(135) | 12,411.00 2,572.99 45,225.30 | 2종일주 중심지미관, 최저고도 21.37 252.23 | 19/2 3/0 | 256 | 봉덕동 새길지구 주택재건축 정비사업조합 | ㈜대도건축 | ㈜현대건설 | ㈜목양종합 건축사사무소 | 051115 060125 210915 240330 | 47 (골조공사) | 착공
| 남구 | 2015-남구-재개발시행인가-2 | 대명3동 뉴타운 주택재개발사업 | 대명동 2301-2 | 72,766 7,880.8666 285,749.8509 | 제3종일주 최저고도지구 10.83 263.96 | 34/2 15/0 | 2061 | 대명3동 뉴타운 주택재개발 정비사업조합 | 화인건축 | GS건설 | ㈜케이디엔지니어링건축사사무소 | 150907 151214 ^^^^ ^^^^ | 2 (터파기) | 착공
| 남구 | 2017-남구-재건축시행인가-1 | 이천동 한마음 주택재건축사업 | 이천동 295-7 | 17,103 3,826.9371 58,514.2724 | 제3종일주 최고고도지구 22.3758 241.8567 | 10~20/2 6 | 412 | 이천동 한마음 주택재건축사업 | 옥저건축 | 태왕E&C | ㈜청화종합감리공단 | 170228 170712 200729 230331 | 100 (토목및부대공사) | 착공
남구 | 남구 | 2018-남구-재개발시행인가-2 | 대명2동 명덕지구 주택재개발사업 | 대명2동 2017-2 | 64,539 11,659.394 252,554.874 | 제3종일주, 근린상업 18.07 269.62 | 35/2 17 | 1758 | 대명2동 명덕지구 주택재개발사업조합 | 동우E&C | DL이엔씨 | ㈜이건건축사사무소 | 171128 180628 220727 ^^^^ | 7 (터파기 ) | 착공
남구 | 남구 | 2018-남구-재건축시행인가-1 | 대명역골안 주택재건축사업 | 대명동 1400 | 51,114.5 7,072.4298 175,269.4354 | 2,3종일주 13.8364 234.5252 | 29/2 12 | 1051 | 대명역골안 주택재건축사업조합 | 호원건축 동연건축 | 계룡건설산업㈜ | ㈜대흥종합엔지니어링건축사사무소 | 170928 180223 191018 220930 | 100 (토목 및 부대공사) | 착공
남구 | 남구 | 2018-남구-재개발시행인가-3 | 배나무골 주택재개발사업 | 이천동 281-1 | 16,422 3,063.3681 63,052.3688 | 2,3종일주 18.6541 252.2044 | 28/2 6 | 433 | 배나무골 주택재개발사업조합 | 삼원건축 | 금호건설 | ㈜건정건축 | 170921 180726 210122 230421 | 84 (토목및부대공사) | 착공
| 남구 | 2017-남구-재건축시행인가-2 | 선주 주택재건축정비사업 | 봉덕동 1015 | 20,437 5,088.4171 83,119.1597 | 제3종일주, 근린상업 25.3067 261.1753 | 26/3 8 | 499 | 선주 주택재건축정비사업조합 | 동우이앤씨 | 화성산업㈜ | ㈜삼우공간 건축사사무소 | 170407 170809 200206 221205 | 100 (사용검사) | 착공
| 남구 | 2018-남구-재개발시행인가-1 | 문화지구 주택재개발정비사업 | 이천동 474-1 | 38,650 7,611.6527 146,416.5195 | 제3종일주, 근린상업 22.7078 288.0949 | 36/3 10 | 911 | 문화지구 주택재개발정비사업조합 | 동우이앤씨 삼보피디엔씨 | 대우건설 | ㈜행림종합건축사사무소 | 170918 180222 210706 241031 | 24 (기초 공사) | 착공
| 남구 | 공공주택 2019-196호 | 대구대명행복주택 | 대명동 930 | 2,508.50 922.74 4,797.52 | 1종일주 36.78 179.87 | 7/0 1/4 | 90 | LH | ㈜아키코드건축사사무소 | - | - | 191115 191227 2106 ^^^^ | - | 미착공 | 행복주택
| 남구 | 시 20-16 | 대명동 221-1 주거복합 | 대명동 221-1번지 일원 | 18,723.9 13,714.7204 201,932.1219 | 일반상업 73.25 758.97 | 49/4 5/ | 861 | ㈜무궁화신탁 | (주)건축사사무소 에이엔시 | 현대건설(주) | ㈜간삼건축종합건축사사무소 | 200630 200918 210210 ^^^^ | 30 (골조공사) | 착공
| 남구 | 시 20-20 | 대명동 157-3 주거복합 | 대명동 157-3번지 일원 | 14,092.8 5,655.9419 142,216.0838 | 일반상업 40.13 705.24 | 47/4 4/3 | 660 | ㈜정인산업개발 | (주)종합건축사사무소지엔에이 (주)건축사사무소정건사 | 보광종합건설㈜ | 한국종합건축사사무소 | 200715 201015 211224 251020 | 14 (골조 공사) | 착공
| 남구 | 시 21-1 | 대명동 289-9 주거복합 | 대명동 289-9번지 일원 | 7,329.46 1,641.1094 67,840.9673 | 일반상업, 3종일주 22.39 580.39 | 49/5 3/21 | 325 | 엠스페이스대명피에프브이㈜ 현대엔지니어링㈜ | (주)나우동인건축사사무소 (주)디딤돌건축사사무소 | 현대엔지니어링㈜ | ㈜대명기술단 건축사사무소 | 201030 210204 210813 250228 | 27 (골조공사) | 착공
| 남구 | 시 21-23 | 대명동 202-1 주거복합 | 대명동 202-1번지 일원 | 24,232 19,146.2907 251,388.9789 | 일반상업지역, 방화지구 79.01 719.97 | 48/4 7/1 | 977 | ㈜대명주택건설 | ㈜건축사사무소 에이엔씨 | 현대건설(주) | ㈜천일건축엔지니어링 | 210709 210916 220415 ^^^^ | 8 (터파기 공사) | 착공
| 남구 | 2022-남구-재개발시행인가-1 | 봉덕대덕 주택재개발사업 | 봉덕동 1028-1번지 | 29,388.9 6,218.5181 139,629.136 | 제3종일주, 근린상업 21.1594 280.01 | 28/3 10 | 800 | 봉덕대덕 주택재개발사업조합 | 상원건축 시안도시 | 롯데건설㈜ |  | 211226 220826 ^^^^ ^^^^ |  | 미착공
| 남구 | 시 21-26 | 대명동 1226-6 주거복합 | 대명동 1226-6번지 일원 | 8,376.7 5,287.8114 90,696.8272 | 일반상업지역, 방화지구 63.13 758.76 | 49/4 3/1 | 418 | 케이비부동산신탁㈜ | ㈜건축사사무소 정건사 | - | - | 210629 211022 ^^^^ ^^^^ | - | 미착공
| 남구 | 시 22-26 | 대명동 1745-9 주거복합 신축공사 | 대명동 1745-9번지 | 26,288.70 4,341,2902 104,368.1647 | 제2종일주,근린상업 16.52 247.76 | 29/2 6 | 566 | ㈜제이에프개발 | ㈜합동건축사사무소 | - | - | 210617 221121 ^^^^ ^^^^ | - | 미착공
| 남구 | 시 22-27 | 대명동 304-1 주거복합 신축공사 | 대명동 304-1 일원 | 11,488.2000 9,049.4440 144,948.4444 | 도시지역,일반상업지역 78.78 823.67 | 48/5 5 | 627 | ㈜하나자산신탁 | ㈜건축사사무소 도시21 | 자이S&D | - | 220622 221121 ^^^^ ^^^^ | - | 미착공
40 | 북구 | 북 구 재건축 06-03 | 성창아파트 주택재건축 정비사업 | 관음동 603번지 일원 | 7,808.7 2,725.3405 30,352.137 | 3종일주 34.9013 274.4538 | 20/2 2 | 200 | 성창아파트 주택재건축 정비사업조합 | 미형건축 | (주)태왕이앤씨 | ㈜진양엔지니어링 건축사사무소 | ^^^^ 060904 220601 241201 | 13 (토공사) | 착공
| 북구 | 국토부 2016-87 | 도남 A-1블럭 아파트 | 북구 도남공공주택 사업지구 A-1 | 22,221.00 3,461.75 51,202.55 | 15.58 183.53 | 25/1 3/12 | 854 | LH | ㈜바탕건축사사무소 | ㈜서한 ㈜보성설비 동양종합건설㈜ | - | ^^^^ 160630 191231 2205^^ | 56 (골조공사) | 착공
| 북구 | 국토부 2016-124 | 도남 B-1블럭 아파트 | 북구 도남공공주택 사업지구 B-1 | 41,659.00 6,879.82 100,616.37 | 16.51 159.98 | 25/1 5/18 | 825 | LH | ㈜디에이그룹 엔지니어링 종합건축사사무소 | 계룡건설산업㈜ ㈜서한 우미건설㈜ ㈜신흥디앤씨 | - | ^^^^ 160630 ^^^^ ^^^^ | - | 미착공
| 북구 | 북 구 재개발 17-1 | 노원2동 주택재개발정비사업 | 노원동2가 319번지 일원 | 68,381 11,747.3523 235,576,8995 | 제3종일반주거 20.69 273.1 | 15/2 16 | 1613 | 노원2동 주택재개발정비사업조합 | ㈜대도건축사사무소 | 일성건설㈜ 우미건설㈜ | - | ^^^^ 170327 ^^^^ ^^^^ | - | 미착공
| 북구 | 시 18-9 | 학정역지구도시개발사업공동주택 | 북구 학정동 732-1일원 | 46,855.1 7,667.49 164,322.15 | 제3종일반주거 16.36 246.55 | 29/2 13/14 | 984 | ㈜동진글로벌 | ㈜해안종합건축 | - | - | 180313 180514 ^^^^ ^^^^ | - | 미착공
| 북구 | 국토부 2018-146 | 도남 A-2블럭 아파트 | 북구 도남공공주택 사업지구 A-2 | 34,750.00 6,087.12 87,599.62 | 17.52 189.33 | 25/1 10/18 | 1200 | LH | ㈜다인그룹엔지니어링 건축사사무소 | 신동아건설㈜ | - | ^^^^ 181224 191231 2205 | 34 (골조공사) | 착공 | 국민임대 행복주택
| 북구 | 시 19-11 | 태전동지역주택조합 아파트 | 태전동 214-47 일원 | 24,728 7,238.483 80,029.8674 | 제2종일반주거 29.27 217.08 | 15/2 8/9 | 532 | 태전동지역주택조합 ㈜광신종합건설 | 건축사사무소 통 | ㈜광신종합건설 | (주)이건종합건축사사무소 | 190225 190723 200708 230531 | 92 (내부마감공사) | 착공
| 북구 | 시 19-12 | 대구역 오페라W | 고성동1가 104-21 일원 | 20,965.5 16,713.7042 183,803.7114 | 중심상업 79.72 625.79 | 45/2 6/13 | 989 | 아이에스동서(주) | ㈜기안건축사사무소 ㈜디딤돌건축사사무소 | 아이에스동서(주) | (주)신화엔지니어링종합건축사사무소 | 190705 190816 191016 230531 | 94 (내부마감공사) | 착공
| 북구 | 시 19-13 | 침산동 공동주택 복합빌딩 (더샵프리미엘) | 침산동 305-4 일원 | 7,002.5 4,933.51 75,879.2866 | 일반상업 70.45 778.86 | 48/3 3/7 | 300 | 교보자산신탁㈜ | 아키라인플러스건축사사무소 (주)디딤돌건축사사무소 | (주)포스코건설 | ㈜건정종합건축사사무소 | 190531 190910 201105 240901 | 48 (골조공사) | 착공 | -
| 북구 | 시 19-18 | 힐스테이트 대구역 오페라 | 고성동1가 114-33 일원 | 17,449 5,874.0299 196,221.0935 | 중심상업 33.66 793.09 | 48/4 8/10 | 937 | (주)무궁화신탁 | (주)건축사사무소정건사 | 현대건설(주) | ㈜휴먼텍코리아엔지니어링건축사사무소 | 190830 191030 200424 240228 | 61 (골조공사) | 착공
| 북구 | 재건축 19-01 | 대현2동강변 재건축 | 대현동 417-1번지 일원 | 49,142.9 8,910.95 194,508.167 | 2종,3종일주,근상 18.13 252.43 | 36/3 12 | 1106 | 대현2동강변 주택재건축정비사업조합 | (주건축사사사무소 도시21 | gs건설 | - | 190614 191220 ^^^^ ^^^^ | - | 미착공
| 북구 | 공공주택 2019-197호 | 대구침산행복주택 | 침산동 1663-344 일원 | 1,328 408.55 1676.19 | 30.76 113.95 | 6/1 1/0 | 28 | LH | ㈜에이프러스씨엠건축사사무소 | 교보건설㈜ | - | 191014 191226 201230 2209 | 3 (터파기공사) | 착공 | 행복주택
| 북구 | 재건축 20-1 | 팔달동 재건축 | 팔달동 138번지 일원 | 27,746 7,005.80 108,859.79 | 3종일주 25.25 276.24 | 36/3 12 | 724 | 팔달동 주택재건축정비사업조합 | 건우리건축사사무소 | ㈜효성 | - | ^^^^ 200128 ^^^^ ^^^^ | - | 미착공
| 북구 | 시 20-6 | 고성동 리건주거복합 | 고성동1가 55-2번지 일원 | 16,566.5 13,070.5207 166,717.3187 | 중심상업 78.9 691.57 | 49/2 7/- | 854 | (주)리건인베스트먼트피에프브이 ㈜케이씨씨건설 | (주)희림종합건축사사무소 (주)디딤돌건축사사무소 | ㈜KCC건설 | ㈜목양종합 건축사사무소 | 200403 200608 200728 240401 | 44 (골조공사) | 착공
| 북구 | 주거환경 20-1 | 복현지구 주거환경개선사업 | 복현동 617-8번지 일원 | 8,024 2,179.01 23,583.21 | 2종일주 27.16 185.13 | 15/2 4 | 278 | 대구도시공사 | ㈜토담건축사무소 | - | - | 200323 200629 ^^^^ ^^^^ | - | 미착공
| 북구 | 시 20-8 | 고성동1가 주거복합 | 고성동1가 162-11번지 일원 | 10,061.8 6,793.6085 109,625.2086 | 중심상업 67.52 762.88 | 49/4 5/18 | 532 | ㈜케이더블유개발 | (주)건축사사무소에이엔씨 | (주)태왕이앤씨 | ㈜신한종합 건축사사무소 | 200428 200715 210617 250731 | 22 (골조공사) | 착공
| 북구 | 시 20-10 | 고성동3가 공동주택 | 고성동3가 6-20번지 일원 | 16,802.4 3,151.2714 65,993.2837 | 3종일주 18.75 268.4 | 26/2 4/10 | 417 | 아시아신탁㈜ | 건축사사무소 이을 | (주)서한 | ㈜서원종합건축사사무소 | 200605 200807 210315 230830 | 80 (내부마감공사) | 착공
| 북구 | 시 20-13 | 칠성동 주거복합 | 칠성동2가 500-2번지 일원 | 6,982 4,395.0435 91,953.1176 | 중심상업 62.95 914.24 | 48/5 5/1 | 424 | 한국자산신탁㈜ | 에스알종합건축사사무소 (주)디딤돌 건축사사무소 | 지에스건설(주) | ㈜에이프러스씨엠건축사사무소 | 200626 200828 210813 240331 | 24 (골조공사) | 착공
| 북구 | 시 20-22 | 노원동 주거복합 | 노원동 228번지 일원 | 19,204.83 4,778.764 94,931.5949 | 준주거 24.88 338.84 | 27/2 5/3 | 499 | 한국자산신탁㈜ | (주)한성엔지니어링건축사사무소 | ㈜대우건설 | ㈜해안종합건축사사무소 | 200923 201209 210520 240329 | 46 (골조공사) | 착공
| 북구 | 시 21-2 | 칠성동2가 주거복합 | 칠성동2가 725번지 일원 | 9,695 4,357.7587 87,996.0021 | 일반상업 44.95 619.94 | 45/4 5/2 | 446 | 대구칠성 피에프브이 ㈜ ㈜호반건설 | (주)종합건축사사무소 건원 건축사사무소 재림건축 | 호반건설 | ㈜건원이앤씨 | 201201 210223 210709 250331 | 11 (토공사) | 착공
| 북구 | 시 21-14 | 칠성동2가 321 주거복합 | 칠성동2가 321번지 일원 | 9,961.3 7,801.3966 121,541.7416 | 중심상업 78.32 904.86 | 49/3 5/10 | 577 | ㈜메테우스칠성제1차 | (주)한원포럼건축사사무소 정건사종합건축사사무소 | ㈜현대엔지니어링 | ㈜원종합엔지니어링 | 210219 210608 220215 250530 | 9 (토공사) | 착공
| 북구 | 시 22-1 | 구수산공원 화성파크드림 | 읍내동 1090 | 27,299 5,176.9378 87,717.396 | 제2종일반주거지역 18.96 218.73 | 20/3 7 | 520 | ㈜구수산민간공원피에프브이 ㈜화성개발 | ㈜종합건축사사무소 남양 | (주)화성개발 | (주)에이프러스씨엠건축사사무소 | 210719 220107 220720 241214 | 6 (토공사) | 착공
| 북구 | 시 22-8 | 칠성동 더퍼스트 주거복합 | 칠성동2가 378-23번지 | 11,702.6 7,932.4191 122,041.6348 | 제3종일반주거지역 중심상업지역 67.78 680.18 | 46/5 3 | 624 | 아시아신탁㈜ | ㈜범도시종합건축사사무소 ㈜광장씨앤디 건축사사무소 | - | - | 220128 220429 ^^^^ ^^^^ | - | 미착공
| 북구 | 시 22-28 | 금호워터폴리스 산업단지 D2BL | 워터폴리스 D2블럭 | 63,485 10,483.9242 200,690.4699 | 16.51 219.71 | 25/2 11/11 | 1275 | 제일건설㈜ | (주)해안종합건축사사무소 | - | - | 220826 221128 ^^^^ ^^^^ | - | 미착공
| 북구 | 시 22-24 | 노곡 강변타운 | 노곡동 516번지 일원 | 41638 8,516.2339 156,547.6643 | 20.4522 245.3789 | 24/3 17/17 | 928 | 주식회사 임산하우징 | 건우리건축사사무소 | - | - | 210504 221025 ^^^^ ^^^^ |  | 미착공
| 수성구 | 수성구 재건축 05-02 | 광명아파트 재건축 | 수성구 수성4가동 996 | 20,528.00 5,580.54 66,822.23 | 근상/3종일주 30.18 340.12 | 27/2 2/0 | 125 | 광명아파트 주택재건축 정비사업조합 | 세원건축 | - | - | 040101 050331 ^^^^ ^^^^ | - | 미착공
73 | 수성구 | 수성구 재건축 07-01 | 파동강촌2지구아파트 | 수성구 파동 27-17일원 | 49,508 9,626.8726 188,465.3041 | 2종일주 23.38 249.33 | 28/2 18/ | 1299 | 파동강촌2지구 재건축 정비사업조합 | ㈜희림종합건축사사무소 | ㈜대우건설 ㈜포스코건설 | ㈜종합건축사사무소 가람건축 | 061010 070523 210112 ^^^^ | 75 (골조공사) | 착공
| 수성구 | 수성구 재건축 20-02 | 시지경북타운 가로주택정비사업 | 시지동 374 일원 | 5,110 1,492 19,876 | 제3종일반주거지역 29.8591 256.3665 | 16/2 2 | 120 | 시지경북타운 가로주택정비사업조합 | ㈜합동건축사사무소 | 동부건설 | ㈜한빛엔지니어링 건축사사무소 | 200626 200929 210714 2308^^ | 72 (골조공사) | 착공
| 수성구 | 수성구 재건축 07-06 | 중동희망지구 재건축 | 수성구 중동 510-3 일원 | 45561 11062.29 164153.77 | 2종일주/근상 24.28 252.75 | 16/2 (9/4) | 720 | 중동희망지구 재건축조합 | 동우이앤씨 | - | - | 070831 071128 ^^^^ ^^^^ | - | 미착공
수성구 | 수성구 | 수성구 재건축 18-1 | 지산시영1단지 주택재건축정비사업 | 수성구 지산동 1234 일원 | 35,646 9,390.2365 138,733.7615 | 제3종일주 26.343 270.4234 | 29/2 9/11 | 899 | 지산시영1단지 주택재건축정비사업조합 | ㈜환경종합건축사사무소 | ㈜포스코건설 | ㈜신한종합건축사사무소 | 171214 180201 200724 ^^^^ | 96 (마감공사) | 착공
| 수성구 | 수성구 재개발 18-1 | 수성용두지구 주택재개발정비사업 | 수성구 파동540-14 일원 | 35,633 6,828.4572 112558.9543 | 2종일주 22.72 246.17 | 21/2 11/ | 795 | 수성용두지구 주택재개발정비사업조합 | ㈜동우에이스건축사사무소 | ㈜한진중공업 | ㈜혜원까치종합건축사사무소 | 171206 180329 210409 2023 | 64 (골조공사) | 착공
| 수성구 | 수성구 재건축 21-2 | 범어공원풀비체 소규모재건축사업 | 황금동 665번지 | 2,321.20 1,440.8983 18,137.2381 | 제1종일주/제3종일주/근상 62.0756 485.8223 | 20/3 1 | 아파트 52 오피스텔 72 | 범어공원풀비체 소규모재건축사업조합 | ㈜전건축사사무소 | 고려건설 | ㈜나우종합건축사사무소 | 201201 210419 211229 2406 | 37 (골조공사) | 착공
| 수성구 | 시 18-12 | 수성범어W | 수성구 범어동 189-2일원 | 22,052.4 16,792.37 330,612.6576 | 중상/일상 76.15 1,070.12 | 59/4 11/4 | 1340 | 수성범어지역주택조합외1 | ㈜기안건축사사무소외1 | 아이에스동서㈜ | ㈜삼우공간건축사사무소외1 | 180221 180824 190517 231231 | 70 (골조공사) | 착공
| 수성구 | 시 19-2 | 만촌동 아파트 | 수성구 만촌동 883-38일원 | 26,961.5 7,868.4049 94,518.6274 | 제2종일반주거 29.18 242.13 | 26/2 6/9 | 607 | 아시아신탁㈜ | ㈜정건사건축사사무소 | 자이에스엔디㈜ 지에스건설㈜ | (주)상지엔지니어링건축사사무소 | 180629 190626 200417 2210 | 100 | 착공
| 수성구 | 시 19-5 | 욱수동 공동주택 | 수성구 욱수동 25-2번지 일원 | 35,554 3,960.1519 115,172.6145 | 제3종일반주거 11.14 219.95 | 32/3 7/12 | 667 | 우리자산신탁㈜ | ㈜화인종합건축사사무소 | 한신공영㈜ | ㈜간삼건축종합건축사사무소 | 190219 190426 190925 2211 | 89 (마감공사) | 착공
| 수성구 | 시 19-8 | 중동 공동주택 | 수성구 중동 556번지 일원 | 36,143 7,775.9624 124,387.1302 | 제2종일반주거 21.49 249.47 | 29/2 10/16 | 714 | 케이비부동산신탁㈜ | ㈜해안건축 ㈜건축사사무소에이앤씨 | ㈜대우건설 | (주)해우엔지니어링건축사사무소 | 190418 190711 200803 ^^^^ | 55 (골조공사) | 착공
| 수성구 | 시 19-20 | 힐스테이트 만촌역 | 수성구 만촌동 1032-1 일원 | 19,168.6 6,159.1326 152,282.4358 | 일반상업 32.13 539.21 | 32/4 6/14 | 658 | 한국자산신탁㈜ | 정건사종합건축사사무소㈜ | 현대엔지니어링㈜ | ㈜해우엔지니어링건축사사무소 | 190830 191114 210308 ^^^^ | 43 (터파기공사) | 착공
| 수성구 | 시 20-3 | 두산동 85 주거복합 | 수성구 두산동 85번지 일원 | 8,155.3 6,195.1296 94,455.6184 | 일반상업 75.96 794.92 | 49/2 3/11 | 301 | 한국자산신탁 ㈜ | (주)지에이건축사사무소 더미르건축사사무소 | ㈜호반건설 | ㈜도원엔지니어링 건축사사무소 | 200203 200525 200901 ^^^^ | 59 (골조공사) | 착공
| 수성구 | 시 20-11 | 수성동1가 공동주택 | 수성구 수성동1가 649-19번지 일원 | 14,050 4,060.8448 48,730.4243 | 2종일주 28.9 226.27 | 19/2 6/10 | 303 | ㈜하나자산신탁 | (주)동우에이스건축사사무소 | ㈜포스코건설 | ㈜케이디엔지니어링건축사사무소 | 200522 200814 210617 2307 | 70 (골조공사) | 착공
| 수성구 | 시 20-12 | 수성레이크 아파트 | 수성구 파동 68-7번지 일원 | 16,748 2,953.2182 58,442.0987 | 2종일주 17.63 238.26 | 25/3 6/9 | 394 | 우리자산신탁(주) | (주)한진이엔씨건축사사무소 백운건축사사무소 | ㈜우방 | ㈜대흥종합엔지니어링건축사사무소 | 200327 200828 210910 ^^^^ | 40 (골조공사) | 착공
| 수성구 | 시 20-17 | 만촌네거리 주거복합 | 수성구 만촌동 1041-1번지 일원 | 10,118.4 5,386.2661 122,576.9634 | 일반상업 53.23 783.05 | 28/6 7/13 | 450 | ㈜티에스티홀딩스 | (주)건축사사무소 도시21 | ㈜태왕이앤씨 대영에코건설㈜ | ㈜종합건축사사무소 동일건축 | 200713 200923 210319 2406 | 41 (골조공사) | 착공
| 수성구 | 시 21-3 | 파동 공동주택 | 파동 118-118 번지 일원 | 37,921 11,131.4739 142,830.8311 | 2종일주 29.35 240.61 | 15/7 17/17 | 759 | ㈜수성의 숲 | ㈜건축사사무소 도시21 | KCC건설 | ㈜중앙엔지니어링 건축사사무소 051-714-3066 | 201029 210305 220412 ^^^^ | 8 (토공사) | 미착공
| 수성구 | 시 21-10 | 파동 328-1 공동주택 | 파동 328-1 번지 일원 | 13,686 2,606.16 48,546.03 | 2종일주 19.04 249.92 | 26/2 5/11 | 311 | ㈜필우산업개발 | 에이앤유디자인그룹건축사사무소㈜ (주)포엠건축사사무소 | 동부건설㈜ | ㈜건정종합건축사사무소 | 210208 210412 220124 ^^^^ | 23 (토공사) | 착공
| 수성구 | 시 21-13 | 범어동 I-WISH 주거복합 | 범어동 50-2번지 일원 | 8,292.8 2,349.0504 76,830.1284 | 일반상업 28.33 653.69 | 37/4 3/20 | 300 | (주)동화건설 | (주)건축사사무소에이엔씨 (주)대도건축사사무소 | (주)동화건설 | - | 200131 210524 ^^^^ ^^^^ | - | 미착공
| 수성구 | 시 21-17 | 대구MBC부지 주거복합 | 범어동 1번지 | 17,610.32 10,248.0591 218,925.9507 | 중심상업 58.19 832.06 | 33/3 5/8 | 604 | (주)모아종합건설 | (주)디에이그룹엔지니어링종합건축사사무소 (주)현대종합설계건축사사무소 (주)화인종합건축사사무소 | ㈜포스코건설 ㈜모아종합건설 | ㈜미드엔지니어링 건축사사무소 | 20210218 20210714 20221215 202602 | 2% (토공사) | 착공
| 수성구 | 수성구 재개발 22-1 | 만촌3동 재개발사업 | 만촌3동 866-3번지 일원 | 14,774.59 14,774.59 199,901.3479 | 제3종일반주거지역/비행안전구역 36.85 264.89 | 28/4 10 | 아파트 864 | 만촌3동(수성32구역)재개발정비사업조합 | ㈜우리이앤씨 건축사사무소 | GS건설㈜ | - | 210225 220121 ^^^^ ^^^^ | - | 미착공
| 수성구 | 수성구 재건축 22-3 | 청구매일맨션 소규모재건축사업 | 만촌동 862-2번지 일원 | 2,420.6 595.2066 7,836.3684 | 제3종일반주거지역 24.5892 249.3667 | 19/1 1 | 54 | 청구매일맨션 소규모재건축정비사업조합 | ㈜범창건축사사무소 | 화성산업㈜ | - | 210706 211207 ^^^^ ^^^^ | - | 미착공
| 수성구 | 수성구 재건축 20-01 | 범어우방1차 주택재건축정비사업 | 범어동 620 일원 | 16,622 6,110.9356 89,243.0698 | 3종일주 39.18 332.52 | 26/3 5 | 418 | 범어우방1차아파트 주택재건축정비사업조합 | ㈜우리이앤씨건축사사무소 | HDC현대산업개발주식회사 | ㈜청화종합감리공단건축사사무소 | 20200323 20200708 20211019 20240131 | 28 (토공사) | 착공
| 수성구 | 수성구 재건축 20-3 | 수성 자이르네 신축공사 | 수성동1가 288 일원 | 8163 2,374.4201 34,049.5702 | 제2종일주/제3종일주/근상 29.09 279.06 | 2/20 | 219 | 수성동1가 가로주택정비사업 조합 | ㈜혜윰종합건축사사무소 | 자이에스앤디㈜ | ㈜에이프러스씨엠건축사사무소 | 20200831 20201216 20220531 202408 | 7 (토공사) | 착공
| 수성구 | 수성구 재건축 21-1 | 우방범어2차아파트 주택재건축정비사업 | 범어동 650 | 23,139 5,908.1606 63,064.573 | 제3종일주/근상,최고고도 25.5333 272.5467 | 20/3 7 | 490 | 우방범어타운2차 주택재건축정비사업조합 | ㈜벡타엔지니어링 건축사사무소 | HDC현대산업개발주식회사 | ㈜청우종합건축사사무소 | 200625 210210 220928 | 5 (토공사) | 착공
| 수성구 | 시 21-29 | 범어동 48-26 주거복합 | 범어동 48-26 일원 | 8,205.7200 6,458.0900 91,765.8804 | 일반상업 78.7 688.21 | 6/34 4/3 | 399 | ㈜케이디앤씨 | ㈜해안종합건축사사무소 | GS건설 | ㈜서린디앤씨 | 210820 211207 220614 260228 | 7 (토공사) | 착공
| 수성구 | 시 22-2 | 상동 159-1 공동주택 | 상동 159-1 일원 | 15,906 3,811.2765 54,473.6178 | 제3종일반주거지역 23.96 220.84 | 20/2 5 | 316 | ㈜더퍼스트에스제이 | 이룸 건축사사무소 | - | - | 210618 220107 ^^^^ ^^^^ | - | 미착공
| 수성구 | 시 22-4 | 황금동 851-13 주거복합 | 황금동 851-13 일원 | 14,086.3 9,357.3191 155,561.7295 | 일반상업지역 66.43 765.41 | 43/5 5/1 | 677 | ㈜크로스일사삼홀딩스 | ㈜건축사사무소 정건사 | - | - | 211123 220225 ^^^^ ^^^^ | - | 미착공
| 수성구 | 시 22-22 | 사월동 442 공동주택 | 사월동 442 일원 | 22,254 9,861 66,032 | 제2종일반주거지역 44.31 217.89 | 27/2 5 | 448 | (주)도원코퍼레이션 | (주)디딤돌건축사사무소 | - | - | 220607 220823 ^^^^ ^^^^ | - | 미착공
| 달서구 | 시 18-14 | 두류 센트레빌 더시티 | 달서구 두류동 631-40일원 | 15,610 3,183.73 52,200.7266 | 제2종일반주거 20.4 218.65 | 27/2 5/7 | 333 | (주)더파크 | ㈜삼풍이엔지종합건축 | 동부건설㈜ | ㈜이가종합건축사사무소 | 171228 180921 200414 2211 | 100 (동별사용검사) | 착공
| 달서구 | 시 19-4 | 힐스테이트 감삼 주상복합 | 달서구 감삼동 556 일원 | 7,974 5,782.6432 105,509.3909 | 중심상업 72.52 882.52 | 45/5 4/22 | 391 | ㈜무궁화신탁 | ㈜디딤돌건축사사무소 | 현대엔지니어링㈜ | ㈜하우엔지니어링건축사사무소 | 190125 190321 190528 220930 | 100 (사용검사) | 착공 | 2022.9.30. 사용승인
| 달서구 | 시 19-19 | 진천2차 라온프라이빗 주상복합 | 달서구 진천동 42-3 일원 | 12,393 9,486.1555 145,505.3618 | 일반상업 76.87 775.11 | 48/5 5/15 | 555 | 에버캄 도시개발㈜ | (주)유선엔지니어링건축사사무소 ㈜디딤돌건축사사무소 | 라온건설주식회사 | ㈜포스코에이앤씨건축사사무소 | 190910 191105 200410 241031 | 50 (골조공사) | 착공
| 달서구 | 시 19-23 | 뉴센트럴 두산위브더제니스 | 달서구 본리동 360-3 일원 | 5,661 3,360.55 69,665.2855 | 중심상업 59.36 870.11 | 44/5 5/20 | 316 | 코리아신탁㈜ | (주)필립건축사사무소 | 두산건설(주) | ㈜이건종합건축사사무소 | 190530 191204 200313 2402 | 51 (골조공사) | 착공
| 달서구 | 시 20-1 | 용산동 주거복합 | 용산동 208-34 일원 | 8,008.1 5,842.2668 88,368.9943 | 중심상업 72.95 695.63 | 45/4 5/3 | 429 | ㈜무궁화신탁 | 더미르건축사사무소 | 지에스건설(주) | ㈜서한종합건축사사무소 | 200121 200319 200514 ^^^^ | 75 (마감공사) | 착공
| 달서구 | 시 20-4 | 상인동 공동주택 | 상인동 1332-100번지 일원 | 49,560.8 9,313.5192 179,559.9918 | 2종일주 18.79 248.08 | 29/2 9/10 | 990 | 코리아신탁㈜ | 건축사사무소신세계건축㈜ | ㈜대우건설 | ㈜무영씨엠건추사사무소 | 191011 200601 210618 240131 | 60 (골조공사) | 착공
| 달서구 | 시 20-7 | 감삼동 567-2 주거복합 | 감삼동 567-2번지 일원 | 7,739 6,010.3314 110,259.3363 | 중상 77.66 964.37 | 45/5 4/15 | 393 | 아시아신탁㈜ | 건축사사무소신세계건축㈜ | 현대엔지니어링㈜ | ㈜서린디앤씨 | 200417 200701 201204 ^^^^ | 50 (골조공사) | 착공
| 달서구 | 시 20-23 | 두류야외음악당 지역주택조합 아파트 | 두류동 638-19번지 일원 | 19,201.9 3,442.1532 62,387.662 | 2종일주 17.93 219.61 | 27/2 4/10 | 433 | 두류야외음악당 지역주택조합 동부건설㈜ | (주)종합건축사사무소 송현 (주)포엠건축사사무소 | 동부건설㈜ | - | 200706 201218 211231 ^^^^ | 32 (골조공사) | 착공
| 달서구 | 시 20-24 | 본동 743 주거복합 | 본동 743번지 일원 | 7,840.3 6,200.1951 95,773.5186 | 중상 79.08 809.95 | 48/5 3/19 | 481 | (주)엠에스산업개발 | (주)희림종합건축사사무소 (주)디딤돌건축사사무소 | 롯데건설(주) | - | 200921 201228 211215 ^^^^ | 28 (골조공사) | 착공
| 달서구 | 구 21-1 | 감삼동 599-56 | 감삼동 599-56 외 11필지 | 3486 1202.716 7,221.6075 | 제2종일반주거 34.5 207.16 | 45/4 | 238 | ㈜브리티시자산관리 하이드림 | 더미르건축사사무소 | (주)삼정 | 정현석 | ^^^^ 20211028 20220420 20251220 | 9 (터파기공사) | 착공
| 달서구 | 시 21-7 | 본리동 주거복합 | 본리동 358-5번지 일원 | 18,747.6 14,429.3146 229,558.671 | 중상 76.97 774.14 | 49/6 6/ | 993 | 에스앤비본리㈜ | (주)종합건축사사무소 건원 무경건축사사무소 | (주)대우건설 | ㈜유신건축종합건축사사무소 | 201021 210324 220120 260320 | 12 (토공사) | 착공
| 달서구 | 시 21-8 | 감삼동 505-1 주거복합 | 감삼동 505-1번지 일원 | 7,369 5,096.9004 110,675.4317 | 중상 69.17 999.74 | 48/4 4/13 | 363 | 디에스네트웍스㈜ | 에이앤유디자인그룹건축사사무소(주) 건축사사무소 득성건축 | 효성중공업㈜ | ㈜토펙엔지니어링건축사사무소 | 201102 210326 211118 ^^^^ | 20 (토공사) | 착공
달서구 | 달서구 | 시 21-9 | 본동 하이엔드 주거복합 | 본동 760번지 일원 | 9,874.7 6,720.3493 122,415.439 | 중상 68.06 849.53 | 49/4 6/37 | 520 | 아시아신탁㈜ | 에이앤유디자인그룹건축사사무소(주) 건축사사무소 득성건축 | 신세계건설㈜ | ㈜이가에이씨엠건축사사무소 | 201022 210330 211028 ^^^^ | 18 (골조공사) | 착공
| 달서구 | 시 21-12 | 두류동 주거복합 | 두류동 138-2번지 일원 | 9,238.25 5,185.6273 90,099.4973 | 일반상업 56.13 672.63 | 34/4 5/14 | 480 | 두류동지역주택조합 ㈜서한 | (주)미래종합건축사사무소 | ㈜서한 | ㈜티씨엠씨건축사사무소 | 201106 210421 210716 ^^^^ | 32 (골조공사) | 착공
| 달서구 | 시 21-20 | 본리동 661-9 외 15필지 | 본리동 661-9 번지 일원 | 6,723.8 4781.56 81,641.3335 | 중심상업 71.11 791.15 | 49/5 | 360 | 교보자산신탁(주) | (주)하우드엔지니어링종합건축사사무소 | 지에스건설 (주) |  | 20210305 20210805 20220610 20260612 | 7 (토공사) | 착공
| 달서구 | 시 21-24 | 감삼동 주거복합 | 감삼동 170-1번지 일원 | 7,360.4 5,621.32 98,840.7354 | 중심상업지역, 방화지구 76.37 910.56 | 49/5 2/1 | 415 | ㈜에이치케이감삼 | 더미르 건축사사무소 | - | - | 210226 210930 ^^^^ ^^^^ | - | 미착공
| 달서구 | 시 21-28 | 송현동 행복주택 | 송현동 984-21 일원 | 566 230.3458 599.4213 | 40.7 105.91 | 0/4 | 9 | 대구도시공사 |  | 동양종합건설 주식회사 |  | 211001 211126 220502 20230430 | 100 | 착공
| 달서구 | 시 22-3 | 월암동 공동주택 | 월암동 832 일원 | 19,184 4,262.7332 75,502.8838 | 제3종일반주거지역 22.22 263.96 | 29/2 5 | 402 | ㈜영송건설 에이블자산관리㈜ | ㈜필립건축사사무소 | - | - | 211008 220127 ^^^^ ^^^^ | - | 미착공
| 달서구 | 시 22-6 | 성당동 559-12 공동주택 | 성당동 559-12번지 일원 | 46,562.8 7,655.4537 159,381.4896 | 제2종일반주거지역 16.44 236.82 | 33/2 9 | 929 | ㈜공감도시개발 | ㈜전건축사사무소 ㈜혜윰종합건축사사무소 | - | - | 211209 220408 ^^^^ ^^^^ | - | 미착공
| 달서구 | 시 22-12 | 감삼동 공동주택 | 감삼동 147-1번지 일원 | 32,320.2 5,480.0705 127,385.6615 | 제2종일반주거지역 16.96 248.6 | 35/3 9 | 694 | ㈜피플코리아투 | ㈜포스코에이앤씨건축사사무소 ㈜포엠건축사사무소 | - | - | 220223 220629 ^^^^ ^^^^ | - | 미착공
| 달서구 | 시 22-18 | 본리동 398-1번지 일원 주상복합 | 본리동 398-1번지 일원 | 10,583.4 6,522.0481 153,570.0062 | 중심상업지역 61.63 999.77 | 49/5 4 | 589 | ㈜에스디엔아이컴퍼니 | ㈜상지엔지니어링건축 | - | - | 210618 220811 ^^^^ ^^^^ | - | 미착공
| 달서구 | 시 22-19 | 본리동 416번지 일원 주상복합 | 본리동 416번지 일원 | 11,679 8,260.5739 128,411.3927 | 중심상업지역 70.73 768.49 | 48/4 4 | 598 | ㈜대신자산신탁 | 에이앤유디자인그룹건축사사무소㈜ 건축사사무소 득성건축 | - | - | 211028 220812 ^^^^ ^^^^ | - | 미착공
| 달서구 | 시 22-20 | 본리동 380-1번지 일원 주상복합 | 본리동 380-1번지 일원 | 16,047 12,714 193,426 | 중심상업지역 79.23 827.05 | 49/4 6 | 806 | 주식회사 하랑엠앤디 | 에이앤유디자인그룹건축사사무소㈜ 건축사사무소 득성건축 | - | - | 211129 220812 ^^^^ ^^^^ | - | 미착공
| 달서구 | 시 22-21 | 본리동 420번지 일원 주상복합 | 본리동 420번지 일원 | 11,440.1 7,008.7231 111,321.9431 | 중심상업지역 61.26 973.09 | 49/5 5 | 627 | (주)비엘디개발 | (주)디딤돌건축사사무소 | - | - | 211129 220812 ^^^^ ^^^^ | - | 미착공
| 달서구 | 시 22-25 | 상인3동 통합공공임대주택 | 상인동 1197-2번지 일원 | 324.9700 194.7850 451.2162 | 59.94 127.59 | 0/4 1 | 8 | ㈜대구도시개발공사 | ㈜알트건축사사무소 | - | - | 220930 221110 ^^^^ ^^^^ | - | 미착공
| 달서구 | 재건축 19-1 | 죽전역 에이린의 뜰 (죽전3구역주택재건축 정비사업조합) | 죽전동 204-1 일원 | 43,211 8,335.84 157,333.3842 | 제2종일반주거 19.291 236.426 | 25/2 | 959 | 죽전3구역 주택재건축 정비사업조합 | (주)대도건축사사무소 | 아이에스동서㈜ | - | ^^^^ 20191021 20210503 20240228 | 45 (철근콘크리트공사, 조적공사. 창호공사) | 착공
| 달서구 | 재건축 19-2 | 달서 SK VIEW (현대백조타운주택 재건축정비사업) | 본리동 433 | 41,589.5 8,793.4454 184,093.7145 | 제3종일반주거 21.1434 287.8973 | 29/2 | 1196 | 현대백조타운 주택재건축 정비사업 | 주식회사 보정건축사사무소 | SK에코플랜트㈜ | - | ^^^^ 20191106 20210820 20240630 | 41 (철근콘크리트공사) | 착공
| 달서구 | 재건축 16-1 | 송현2동 송학주택재건축정비사업 | 송현동 78-3 일원 | 44,975.8 8,227.21 161,065.98 | 제2종일반주거 18.2925 240.5329 | 24/2 | 1021 | 송현2동 송학주택재건축정비사업 | (주)엄앤드이건축사사무소 | ㈜한양 | - | ^^^^ 20160513 20201106 20230831 | 51 (철근콘크리트공사) | 착공
| 달서구 | 재개발 19-1 | 두류 중흥S-클래스 (달자03지구주택 재개발정비사업조합) | 두류동 819 일원 | 20,943.8 3,439.5404 71,845.4545 | 제2종일반주거 16.4227 228.1527 | 29/2 | 454 | 달자03지구주택 재개발정비사업조합 | (주)전건축사사무소 | 중흥토건㈜ | - | ^^^^ 20190614 20211119 20241231 | 25 (철근콘크리트공사) | 착공
| 달성군 | 공공주택 2016-200호 | 대구국가산단 A7-1BL | 달성군 구지면 국가산단 내(2단계) A7-1BL | 11,926.00 1,869.65 25,023.15 | 15.68 160.41 | 20/1 2/10 | 500 | LH | ㈜스템건축사사무소 | - | - | 161117 161226 ^^^^ ^^^^ | - | 미착공 | 행복주택
| 달성군 | 달성군 19-02 | 금포지구 우신미가뷰 1단지 공동주택 | 달성군 논공읍 금포리 금포지구 토지구획정리사업 64BL 1L | 24,495.1 5,350.6196 113,443.8508 | 3종일주 21.84 314.56 | 32/4 6/13 | 695 | 우신종합건설㈜ | ㈜건축사사무소 도시21 | 우신종합건설㈜ | ㈜영화키스톤건축사사무소 | 180716 190523 190823 220831 | 46 (골조공사) | 착공
| 달성군 | 달성군 07-02 | 화원 파크뷰 우방아이유쉘 | 달성군 화원읍 천내리 690-1번지 | 22,144 12,929,9994 67,256.6298 | 2종일주 58.39 249.01 | 33/1 4/12 | 538 | 아시아신탁㈜ | ㈜디딤돌건축사사무소 | 우방산업㈜ | ㈜삼우씨엠건축사사무소 | 061219 071107 190901 220928 | 100 (사용검사) | 착공
| 달성군 | 달성군 19-03 | 다사역 공동주택 신축공사 | 달성군 다사읍 매곡리 521-2 외 53필지 | 30,540 7,064.0049 155,679.6411 | 준주거지역 23.13 353.23 | 36/3 8/15 | 869 | 다사도시개발주식회사 | ㈜전건축사사무소 | 금호산업㈜ | ㈜해우엔지니어링건축사사무소 | 190910 191204 200514 230410 | 98 (마감공사) | 착공
| 달성군 | 달성군 19-04 | 설화리 공동주택 신축공사 | 달성군 화원읍 설화리 778-1 외 8필지 | 14,710 2,655.9768 50,590.0063 | 근린상업지역, 제2종일반 18.06 249.11 | 2/29 5/9 | 320 | 아시아신탁㈜ | 주식회사혜윰종합건축사사무소 | 에스엠상선㈜ | ㈜혜원까치종합건축사사무소 | 190722 191219 200326 230430 | 97 (마감공사) | 착공
| 달성군 (경자청) | 달성군 19-1 | 대구테크노폴리스 RC블럭 주상복합 신축공사 | 달성군 유가읍 봉리 660번지 | 59,001.3 18,114.6427 210,102.2166 | 일반상업지역 30.7 235.74 | 35/2 9/12 | 894 | ㈜금성백조주택 정성욱 외 2인 | 에이앤유디자인그룹 건축사사무소㈜ | (주)금성백조주택 | ㈜길종합건축사 사무소이앤지 | 190917 191226 201021 230531 | 77 (마감공사) | 착공
| 달성군 | 달성군 20-01 | 화원 동화아이위시 주거복합 신축공사 | 달성군 화원읍 명곡리 230-8 외 29필지 | 14,881 11,068.9204 127,725.5651 | 일반상업 2종일주 74.38 592.94 | 41/2 5/17 | 568 | ㈜동화건설 | 위무위건축 건축사사무소 (주)대도건축사사무소 | ㈜동화건설 | ㈜토문엔지니어링건축사사무소 | 200506 200812 210203 240930 | 34 (골조공사) | 착공
| 달성군 | 국민임대 06-64 | 대구옥포지구 | 달성군 옥포면 옥포택지 B-4B | 28,368.00 5,090.61 57,584.69 | 17.94 162.71 | 18/ 7/10 | 432 | ㈜LH | ㈜강남종합건축사 진영건축사 | - | - | ^^^^ 060921 1602^^ ^^^^ | - | 미착공
| 달성군 | 보금자리 09-185 | 대구옥포지구 | 달성군 옥포면 옥포택지 B-2B | 31,600.00 5,410.96 65,236.79 | 17.12 157.47 | 17/ 8/7 | 456 | ㈜LH | ㈜강남종합건축사 진영건축사 | - | - | ^^^^ 091229 1612^^ ^^^^ | - | 미착공
| 달성군 | 달성군 21-01 | 가창 테라스하우스 공동주택 신축공사 | 달성군 가창면 용계리 산10-4 외 13필지 | 31,552 14,525.9045 45,398.1959 | 준공업 46.04 83.87 | 4/1 10/6 | 118 | ㈜다성디앤씨 | ㈜전건축사사무소 | - | - | 210202 211117 - - | - | 미착공
| 달성군 | 달성군 21-02 | 테크노폴리스 타운하우스 신축공사 | 달성군 유가읍 초곡리 426외 20필지 | 32,991 13,017.8382 6,534.8838 | 자연녹지지역 고도지구 19.81 34.45 | 2/1 69/2 | 69 | (주)하우스탑디앤씨 | ㈜부강건축사사무소 | ㈜태왕이앤씨 외 1 | ㈜해밀씨엠 | 201130 211126 220201 230430 | 53 (골조공사) | 착공
| 달성군 | 달성군 22-01 | 다사읍 매곡리 748일원 주상복합 신축공사 | 달성군 다사읍 매곡리 748외 63필지 | 14,748 3,395.6775 93,060.8945 | 준주거지역 22.97 391.22 | 43/3 5/13 | 471 | ㈜에스앤씨컨설팅 | ㈜건축사사무소 에이앤디 | - | - | 220425 220929 - - |  | 미착공
Note on L162: 053-565-2015 현장사무실 소장: 김무봉 010-3205-2687 010-7468-3177 조성철